# Plan Eksekusi 30 Hari – BD SG (Pasca Audit Agustus 2025)

## Minggu 1 – Kick-off & Fondasi

- Kick-off Mentor–Mentee: Semua mentor Hijau lakukan pertemuan awal 1:1 dengan mentee, set KPI pribadi, jelaskan ekspektasi, sepakati ritme komunikasi.
- PIC Proyek Baru mulai onboarding:
  • Dessy → integrasi portal 5 PT: mapping status portal.
  • Marvy → SGB Mini desktop: review backlog dev.
  • Nurul → audit digital: list cabang target 30 hari.
  • Sumarlin → pelatihan PATL: finalisasi modul.
- CoE (Franky) aktifkan dashboard progres lintas proyek (update mingguan).
- Vice BD (Barkah) tetapkan SLA eskalasi (≤48 jam).

## Minggu 2 – Eksekusi Awal

- Digital Media:
  • Anita & Pindo: finalisasi guideline visual, distribusi ke seluruh portal.
  • Kresno & Arya: bug fixing portal prioritas 1.
- Pelatihan: Sumarlin mulai promosi PATL batch #1 & seleksi peserta.
- RnD / SGB Mini:
  • Marvy: sprint dev desktop capai minimal 5%.
  • Tim konten (Nurul, Yudis, Ayu, Cahyo, Azifah, Al): publish minimal 3 konten SGB Mini.
- Audit Digital: Nurul audit 2 cabang tambahan (target 32 cabang total).

## Minggu 3 – Akselerasi

- Portal:
  • Dessy & Kresno: 2 portal pertama fully integrated dengan NM.
  • Arya: selesaikan integrasi API portal ketiga.
- Pelatihan:
  • Sumarlin: modul PATL siap & peserta final.
  • Mulai sesi pre-test batch #1.
- RnD / Konten: Nurul quality check semua konten, revisi ≤20%.
- Audit Digital: tambah 2 cabang audit (target 34 cabang).

## Minggu 4 – Konsolidasi & Review

- Review KPI 30 Hari bersama Vice BD & CoE: cek pencapaian target per divisi.
- Portal: minimal 3 portal terintegrasi.
- SGB Mini Desktop: progress ≥15%, siap sprint berikutnya.
- PATL: batch #1 mulai minggu depan.
- Audit Digital: capai 36 cabang audit.
- Mentee: evaluasi kemajuan individu & rencana 30–60 hari berikutnya.

## Eskalasi Cepat (jika ada hambatan besar)

- Teknis → langsung ke Franky (CoE)
- Strategis → langsung ke Barkah (Vice BD)
- Konten & Audit → Nurul
- Portal → Dessy / Kresno
- Pelatihan → Sumarlin
- SGB Mini → Marvy